## PROJETO DO CURSO DE OPERAÇÕES DE ATENDIMENTO

## PRÉ-HOSPITALAR (COAPH)

- APRESENTAÇÃO

Este Projeto Básico visa apresentar a Gerência de Educação Corporativa – GEDUC/SAD o planejamento para a execução do Curso de Operações de Atendimento Pré-Hospitalar (COAPH) que funcionará sob a coordenação do Grupamento de Bombeiros de Atendimento Pré-Hospitalar (GBAPH) e terá a supervisão do Campus de Ensino Metropolitano II. O Curso pretende capacitar 200 (duzentos) bombeiros militares, sendo divididos em 10 (dez) turmas de 20 (vinte) alunos cada, e está planejado sua execução em 2013 e 2014, conforme cronograma. O referido curso terá 80 (oitenta) horas-aulas. Para capacitar os 200 (duzentos) bombeiros militares, com um custo total será de R$ 114.740,00(cento e quatorze mil, setecentos e quarenta reais, um investimento de R$ 573,70(quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos) por aluno.

2. JUSTIFICATIVA

O Grupamento de Bombeiros de Atendimento Pré-Hospitalar realizou, em média, 1.896 atendimentos emergenciais de Suporte Básico à Vida por mês, no ano de 2011, o que corresponde a uma média diária de 63 atendimentos. Parte considerável desses atendimentos justifica-se pelo aumento do numero de acidentes automobilísticos na Região Metropolitana do Recife nos últimos anos, sobretudo em decorrência do aumento da frota de motocicletas e veículos de transporte pessoal.

A inclusão do CBMPE no PACTO PELA VIDA, através do serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel comprova a importância que a prestação de um atendimento rápido e eficiente as vítimas de agressões físicas poderá repercutir diretamente na redução dos CVLI como uma das principais preocupações do Governo do Estado e com o aporte de grandes investimentos nos últimos anos no sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do CBMPE, o que aumenta ainda mais nossa responsabilidade no tocante a formação e capacitação de bombeiros que atuam no serviço de Suporte Básico de Vida.

A realização deste curso prima pela prestação de um serviço de excelência e pela especialização dos socorristas já habilitados para o Suporte Básico de Vida. Tem o fito de agregar valores éticos e técnicos a estes profissionais, e que somados a ativação de novos postos e aumento da frota de viaturas de Atendimento consolidarão o CBMPE como uma das principais instituições de atendimento as emergências do país.

Através da capacitação pretende-se dispor à sociedade pernambucana Bombeiros Militares aptos e atualizados para prestarem um atendimento rápido, eficiente e seguro para todos os atores envolvidos (vítimas e equipes de emergência).

- BASE LEGAL

- Constituição Federal de 1988;

- Constituição Estadual de 1989

- Programa Pacto pela Vida-Plano Estadual de Segurança Pública;

- Decreto nº 28.486, de 17 de outubro de 2005;

- Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003;

- Lei Complementar nº 066, de 19 de janeiro de 2005;

- Decreto 30.517, de 06 de junho de 2007;

- Portaria 2183, de 19 de Agosto de 2009;

- Portaria do Ministério da Saúde 2048, de 05 de novembro de 2002, (Norma que regula a qualificação técnica de equipes de atendimento Pré-Hospitalar no Brasil);

- NFPA 1670 (Norma que regula os procedimentos em operações e treinamentos de busca e resgate);

- Manual doutrinário do PHTLS (Prehospital Trauma Life Suport);

4. OBJETIVOS

4.1. Geral

Capacitar 200 (duzentos) Bombeiros Militares na utilização de técnicas de atendimento a vítimas de traumas e emergências clínicas, em operações vivenciadas diariamente no serviço operacional, baseados em protocolos nacionais e internacionais adotados pela Corporação.

4.2. Específicos

Executar procedimentos de Suporte Básico à Vida e de auxílio a equipe médica do Suporte Avançado, respaldados em normas de segurança e técnicas previstas nos protocolos atualizados e utilizados pelas instituições nacionais e internacionais de referência no Atendimento Pré-Hospitalar;

Capacitar os alunos para o emprego das posturas, condutas éticas, técnicas e procedimentos necessários ao exercício da atividade de socorro as emergências pré-hospitalares.

5. PÚBLICO ALVO

Bombeiros Militares que servem no GBAPH, com possibilidade de inscrição de Bombeiros Militares de outras Unidades.

6. ÁREA DE ABRANGENCIA / LOCALIZAÇÃO

O presente projeto propõe-se a especializar o efetivo do GBAPH e terá sua atuação em todo o Estado através das unidades do CBMPE.

7. ENTIDADES ENVOLVIDAS

SAD (Secretaria de Administração);

SDS (Secretaria de Defesa Social);

CBMPE (Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco);

DGO (Diretoria Geral de Operações);

CBRM (Comando de Bombeiros da Região Metropolitana);

GBAPH (Grupamento de Bombeiros de Atendimento Pré-Hospitalar).

8. METODOLOGIA

8.1 Proposta de Execução

O Curso de Operações de Atendimento Pré-Hospitalar será desenvolvido com 20 (vinte) alunos, por turma, com proposição de ser realizado em 10 (dez) dias úteis, com 08 (oito) horas-aulas regulares por dia, totalizando 80 (oitenta) horas-aulas.

A duração de cada hora-aula será de 50min. As aulas serão distribuídas de segunda-feira à sexta-feira, com possibilidade de serem programados horários especiais, em função da natureza da instrução e possíveis reajustes na programação escola, de acordo com as necessidades observadas pela coordenação do curso.

8.2 Período

Cada turma terá uma duração de 10 (dez) dias de aula, conforme especificado no quadro abaixo:

| Curso | Mês | Ínicio | Término |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013.1 | Abril | 22/04 | 03/05 |
| 2013.2 | Julho | 11/07 | 26/07 |
| 2013.3 | Agosto | 09/08 | 23/08 |
| 2013.4 | Setembro | 13/09 | 27/09 |
| 2013.5 | Outubro | 11/10 | 26/10 |
| 2013.6 | Novembro | 22/11 | 06/10 |
| 2014.1 | Março | 14/03 | 28/03 |
| 2014.2 | Abril | 11/04 | 25/04 |
| 2014.3 | Maio | 16/05 | 30/05 |

8.3 Horário das Instruções

O Regime de Funcionamento do Curso dar-se-á em caráter de semi-internato (conforme o cronograma de atividade escolar especificado abaixo). O Regime Escolar Curricular será de 08 (oito) horas-aulas diárias, de segunda a sexta-feira, das 08h20 às 17h00, com possibilidade de ser utilizado o horário noturno, bem como os finais de semanas, conforme necessidades identificadas pela coordenação do curso.

1ª SEMANA

| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07h00-08h20 | Disponível para a coordenação do curso |  |  |  |  |  |
| 08h20-10h00 | Rotinas Operacionais | Avaliação Primária | Traumas Específicos | Técnicas de Rolamento e Estabilização | Técnicas de Rolamento e Estabilização | Coordenação |
| 10h00- 10h10 | Intervalo entre sessões de aulas |  |  |  |  |  |
| 10h10-11h50 | Rotinas Operacionais | Avaliação Primária | Vias Aéreas e Respiração | Técnicas de Rolamento e Estabilização | Queimaduras | Coordenação |
| Intervalo do almoço |  |  |  |  |  |  |
| 13h30-15h10 | Aspectos gerais do atendimento | Traumas Específicos | Avaliação Secundária | Técnicas de Rolamento e Estabilização | Hemorragias e choques | Coordenação |
| 15h10-15h20 | Intervalo entre sessões de aulas |  |  |  |  |  |
| 15h20-17h00 | Materiais e Equipamentos de APH | Traumas Específicos | Avaliação Secundária | Técnicas de Rolamento e Estabilização | Oxigenoterapia | Coordenação |

2ª SEMANA

| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07h00-08h20 | Disponível para a coordenação do curso |  |  |  |  |  |
| 08h20-10h00 | Emergência Clínica | Emergência Clínica | Operações Aeromédicas | APH em Situação de Resgate Veicular | Manobras Bombeiros Militar | Coordenação |
| 10h00- 10h10 | Intervalo entre sessões de aulas |  |  |  |  |  |
| 10h10-11h50 | Emergência Clínica | Parto de emergência e Trauma na Gestante | Operações Aeromédicas | APH em Situação de Resgate Veicular | Manobras Bombeiros Militar | Coordenação |
| Intervalo do almoço |  |  |  |  |  |  |
| 13h30-15h10 | Parada Cardiorespiratória | Trauma na Crinça | Suporte Avançado - Materiais e Especificações | Manobras Bombeiros Militar | Manobras Bombeiros Militar | Coordenação |
| 15h10-15h20 | Intervalo entre sessões de aulas |  |  |  |  |  |
| 15h20-17h00 | Parada Cardiorespiratória | SCI e Método START | APH em Situação de Resgate Veicular | Manobras Bombeiros Militar | Manobras Bombeiros Militar | Coordenação |

8.4 Proposta Pedagógica

A definição metodológica do Curso de Operações de Atendimento Pré-Hospitalar está baseada no método de ensino interativo. Este método está balizado na participação ativa e permanente de quem se capacita, com aprimoramento de conhecimentos e habilidades para atingir o objetivo do curso. Após selecionados os alunos serão apresentados aos conhecimentos teóricos das técnicas do Atendimento Pré-Hospitalar e, em seguida, desenvolverão atividades práticas com simulações diversas de ocorrências emergenciais em vias públicas e recintos fechados. As aulas práticas serão ministradas no campo de treinamento do CEMET II, onde serão criados cenários (oficinas) simulando ocorrências já vivenciadas pela corporação. Em cada oficina haverá uma equipe de instrução que irá acompanhar as atividades visando, principalmente, resguardar a integridade física dos alunos e a apresentação e execução das técnicas corretas que cada situação exigir.

Os docentes apresentarão aos discentes toda a descrição do curso (propósito, conteúdo programático, objetivos de capacitação e desempenho, estrutura subjacente, horários, material didático e tarefas).

Deve-se levar em conta que mais de 70% do horário do curso será dedicado à parte prática e menos de 30% corresponderá à teoria.

  - Processo de Seleção

8.5.1. Corpo Docente

Os instrutores e coordenadores serão selecionados por uma comissão que observará como critério de seleção: o perfil do instrutor e coordenador, capacitação técnica, experiência profissional e vivência na atividade de Atendimento Pré-Hospitalar, devendo ser selecionados, preferencialmente, profissionais que servem ou já serviram no GBAPH (nos últimos dois anos), devido o caráter operacional dado ao curso, e que possuam habilitação técnico-profissional na área de ensino, dentre aqueles cadastrados no Cadastro Estadual de Especialistas no Conhecimento e no Ensino de Temas Relativos à Defesa Social e de Defesa Civil, no âmbito da Academia Integrada de Defesa Social - ACIDES-PE e, ainda, cadastrados na Plataforma Lattes do CNPq.

No entanto, a seleção de instrutores para as turmas posteriores estará condicionada ao limite de carga horária ministrada pelos mesmos (que está sendo objeto de análise), assim como, a disponibilidade desses instrutores para essas turmas. Após a análise, a relação dos instrutores selecionados, seguirá para o Núcleo de Educação Corporativa da SAD.

Os critérios de contratação de Instrutores e Coordenadores de turma para disciplinas presenciais estão estabelecidos no Decreto Estadual nº. 30.517 de 06 de junho de 2007, publicado no Diário Oficial de 07 de junho de 2007, Decreto 33.254, de 03ABR09, publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco (DOE) nº. 063, de 04ABR09, que modificou dispositivos do Decreto 32.540, de 24OUT08, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº. 205, de 25OUT08, bem como na Portaria do Gabinete da SDS nº. 2183, de 19 de agosto de 2009.

    - Corpo Discente

As turmas do curso serão compostas por 01 (um) Oficial do CBMPE (Tenente que concorre a escala de Oficiais de Operações de Atendimento Pré-Hospitalar) e 19 (dezenove) Praças do GBAPH, devendo os candidatos atender aos pré-requisitos abaixo discriminados:

- Ser bombeiro militar;

- Não estar com licença ou dispensa médica, ou seja, “apto” para o serviço;

- Não estar respondendo a Conselho de Justificação ou Disciplina;

- Apresentação de atestado médico, comprovando o gozo de boa saúde física e psicológica;

9. MALHA CURRICULAR

| CURSO DE OPERAÇÕES DE APH |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MÓDULOS | CARGA HORÁRIA (h/a) |
| 01 | Rotinas Operacionais / Materiais e Equipamentos de APH / Aspectos Gerais do Atendimento | 08 |
| 02 | Avaliação Primária / Queimaduras | 06 |
| 03 | Traumas Específicos / Parto de Emergência e Trauma na Gestante / Suporte Avançado - Materiais e Especificações | 10 |
| 04 | Avaliação Secundária | 04 |
| 05 | Técnicas de Rolamento e Estabilização | 10 |
| 06 | Vias Aéreas e Respiração / Oxigenoterapia | 04 |
| 07 | Hemorragias e Choques / Trauma na Criança | 04 |
| 08 | Emergência Clínica | 06 |
| 09 | Parada Cardiorespiratória | 04 |
| 10 | Operações Aeromédicas | 04 |
| 11 | APH em Situações de Resgate Veicular | 06 |
| 12 | SCI / Método START e Manobras Bombeiros Militar | 14 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL |  | 80 |

10. EMENTA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Curso de Operações de Atendimento Pré-Hospitalar (COAPH) Carga Horária: 80 horas

EMENTA: Capacitação de Bombeiro Militar para o emprego de técnicas de Suporte Básico à Vida e auxílio ao Suporte Avançado a Vida, de acordo com as normas nacionais e internacionais de segurança, com objetivo de garantir procedimentos eficientes e seguros para os socorristas e para as vítimas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. ROTINAS OPERACIONAIS / MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APH / ASPECTOS GERAIS DO ATENDIMENTO (08 H/A) 1.1 Conferência de materiais, protocolos, diretriz e legislações pertinentes a atividade Pré-Hospitalar e sistema de emergência estadual. 1.2 Fluxo operacional; 1.3 Contatos externos; 1.4 Regulação Médica. 1.5 Avaliação da cena; 1.6 Biomecânica do acidente; 1.7 Segurança do cenário; 1.8 Biossegurança; 1.9 Isolamento e sinalização do local; 1.10 Recursos adicionais. - AVALIAÇÃO PRIMÁRIA / QUEIMADURAS (06 H/A) - Avaliação Primária; - Tipos e classificação; 2.3 Tratamento no APH. - TRAUMAS ESPECÍFICOS / PARTO DE EMERGÊNCIA e TRAUMA NA GESTANTE / SUPORTE AVANÇADO - MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES (10 H/A) 3.1 TCE; 3.2 TRM; 3.3 Trauma de tórax; 3. 4 Trauma de abdômen; 3.5 Trauma de extremidades; 3.6 Trauma na Gestante; 3.7 Suporte avançado. 4. AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA (04 H/A) 5. TÉCNICAS DE ROLAMENTO E ESTABILIZAÇÃO (10 h/a) 5.1 Rolamentos; 5.2 Uso do colar e prancha; 5.3 Curativos; 6. VIAS AÉREAS E RESPIRAÇÃO / OXIGENOTERAPIA (04 H/A) 6.1 Tipos de Obstrução; 6.2 Técnicas de desobstrução; 6.3 Oxigenoterapia; 7. HEMORRAGIAS E CHOQUES / TRAUMA NA CRIANÇA (04H/A) 7.1 Hemorragias 7.2 Choque hemorrágico; 7.3 Choque cardiogênico; 7.4 Choque neurogênico; 7.5 Choque psicogênico; 7.6 Choque anafilático e séptico; - Trauma na criança. 8. EMERGÊNCIAS CLÍNICAS (06 H/A) 8.1 AVC; 8.2 Diabetes; 8.3 Epilepsia; 8.4 Síncope ou desmaio. 8.5 IAM; 8.6 HIPERTENSÃO; 8.7 Angina 8.8 Intoxicação exógena; 8.9 Álcool; 8.10 Entorpecentes; 8.11 Envenenamentos.

9. PARADA CARDIORESPIRATÓRIA (04 H/A) - OPERAÇÕES AEROMÉDICAS (04 H/A) - APH EM SITUAÇÕES DE RESGATE VEICULAR (06 H/A) 11.1 Equipamentos 11.2 Manobras de emergência 11.3 Desencarceramento - MANOBRAS BOMBEIROS MILITAR / SCI E MÉTODO START (14h/a) 12.1 Nós e amarrações 12.2 Prática de SCI e START 12.3 Resgate em meio líquido 12.4 Transporte de vítima 12.5 Resgate em terreno inclinado / difíceis acessos 12.6 Estabelecimento de base avançada 12.7 Emergências Psiquiátricas 12.8 Acidentes com animais peçonhentos 12.9 SCI e Método START

Referências sugeridas:

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR AO TRAUMATIZADO/ NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians), tradução de Diego Alfaro e Hermínio de Mattos Filho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

OLIVEIRA, B. F. M. TRAUMA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR. São Paulo: Atheneu, 2007.

Portaria Ministerial 2048/2002 – Ministério da Saúde/Governo do Brasil.

MANUAL BÁSICO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR/ GBAPH, 2012.

11. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

11.1. Avaliação do Corpo Discente

Para efeito de classificação final, bem como a comprovação do cumprimento da carga horária do curso, os alunos serão submetidos a duas avaliações práticas, individuais, para as disciplinas constantes na malha curricular. O conceito final será o resultado da soma dos índices de aproveitamento das duas avaliações individuais, considerando uma participação mínima de 90% (noventa por cento) da carga horária do curso. Será considerado apto o aluno que alcançar no mínimo 80% (oitenta por cento) de aproveitamento em cada uma das provas. As provas constarão de avaliações a vítimas, com quadros clínicos e traumáticos repassados pelos instrutores. Todas as avaliações serão conhecidas pelos alunos no primeiro dia do curso.

11.2. Avaliação do Corpo Docente

O Corpo Docente (coordenadores, instrutores titulares e instrutores secundários) será avaliado de acordo com o sistema de avaliação da ACIDES, contido na Portaria GAB/SDS nº. 2.183, de 19 de agosto de 2009, e ainda as orientações contidas no Ofício Circular nº 011/ 2010-GGAIIC/GICAP, datado de 14 de julho de 2010.

12. PROPOSTA FINANCEIRA

Em conformidade com o Decreto n° 32.540, de 24de outubro de 2008, os valores para pagamento de horas-aulas do coordenador, instrutor titular e instrutor secundário, será em conformidade com o planejamento pedagógico das disciplinas e das aulas ministradas, atendendo os seguintes valores:

| NÍVEL | VALOR HORA-AULA (R$) |
| --- | --- |
| Instrutor Titular | #### 60,00 |
| Instrutor Secundário | 30,00 |
| Coordenador de Turma | 20,00 |

12.1 Custos com Coordenadores

O curso terá 10 (dez) turmas, logo, serão 10 (dez) coordenadores.

| MATÉRIAS | CARGA HORÁRIA (h/a) | VALOR (h/a) | Total por Turma (R$) | Total para 10 (dez) Turmas (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curriculares | 80 | 20,00 | 1.600,00 | 16.000,00 |
| TOTAL |  |  |  | 16.000,00 |

12.2 Custos com Instrutores Titulares

| DISCIPLINAS | QTD | CARGA HORÁRIA | CUSTO R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Rotinas Operacionais / Materiais e Equipamentos de APH / Aspectos Gerais do Atendimento | 01 | 08 | 480,00 |
| Avaliação Primária / Queimaduras | 01 | 06 | 360,00 |
| Traumas Específicos / Parto de Emergência e Trauma na Gestante / Suporte Avançado - Materiais e Especificações | 01 | 10 | 600,00 |
| Avaliação Secundária | 01 | 04 | 240,00 |
| Técnicas de Rolamento e Estabilização | 01 | 10 | 600,00 |
| Vias Aéreas e Respiração / Oxigenoterapia | 01 | 04 | 240,00 |
| Hemorragias e Choques / Trauma na Criança | 01 | 04 | 240,00 |
| Emergência Clínica | 01 | 06 | 360,00 |
| Parada Cardiorespiratória | 01 | 04 | 240,00 |
| Operações Aeromédicas | 01 | 04 | 240,00 |
| APH em Situações de Resgate Veicular | 01 | 06 | 360,00 |
| Manobras Bombeiros Militar / SCI e Método START | 01 | 14 | 840,00 |
| CUSTO TOTAL POR TURMA INSTRUTOR TITULAR | 20 | 80 | 4.800,00 |
| CUSTO TOTAL PARA AS DEZ TURMAS | 200 | 800 | 48.000,00 |

#### 12.3 Custos com Instrutores Secundários

| DISCIPLINAS | C/H | VALOR POR INSTRUTOR | QTD | TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avaliação Primária | 4 | 120,00 | 02 | 240,00 |
| Traumas Específicos | 6 | 180,00 | 02 | 360,00 |
| Avaliação Secundária | 4 | 120,00 | 02 | 240,00 |
| Técnicas de Rolamento e Estabilização | 10 | 300,00 | 02 | 600,00 |
| Vias Aéreas e Respiração / Oxigenoterapia | 4 | 120,00 | 02 | 240,00 |
| Parada Cardiorespiratória | 4 | 120,00 | 02 | 240,00 |
| Operações Aeromédicas | 4 | 120,00 | 02 | 240,00 |
| APH em Situações de Resgate Veicular | 6 | 180,00 | 02 | 360,00 |
| Manobras Bombeiros Militar / SCI e Método START | 14 | 420,00 | 04 | 1.680,00 |
| CUSTO TOTAL POR TURMA INSTRUTOR TITULAR | 56 | 1.680,00 | 24 | 4.080,00 |
| CUSTO TOTAL PARA AS DEZ TURMAS | 560 | 16.800,00 | 240 | 40.800,00 |

#### Justificativa para o emprego de instrutores secundário

De acordo com a NORMATIZAÇÃO PARA O EMPREGO DOS INSTRUTORES SECUNDÁRIOS EM CURSOS NO ÂMBITO DA ACIDES/SDS, amparada nos Decretos n° 30.517, de 06 de junho de 2007; n° 32.540, de 24 de outubro de 2008; n° 33.254, de 03 de abril de 2009, em consonância com a Portaria do Gabinete da SDS n° 2.183, de 19 de agosto de 2009, o quantitativo de instrutores secundários previstos nas disciplinas acima descritas do Curso de Operações de Atendimento Pré-Hospitalar, justifica-se devido a necessidade de manter-se a qualidade nas instruções de cunho prático, e pela necessidade de organização de grupos para o desenvolvimento dessas atividades, que de acordo como o documento já citado, recomenda-se 10 (dez) alunos, por 01 (um) instrutor secundário.

As disciplinas elencadas como as que necessitam de instrutores secundários são classificadas dentro do Grupo Técnico F - Atendimento Pré-Hospitalar, previsto na Tabela II da NORMATIZAÇÃO PARA O EMPREGO DDOS INSTRUTORES SECUNDÁRIOS EM CURSOS NO ÂMBITO DA ACIDES/SDS, com exceção da disciplina Manobra Bombeiro Militar, que se enquadra no Grupo Técnico Q- Manobras Acadêmicas BM. O quantitativo de instrutores secundários obedece aos critérios previstos nessa Tabela acima descrita, sendo que no caso do Grupo Técnico Q, recomenda-se 01 (um) instrutor secundário para cada 05 (cinco) alunos.

12.4 Custo Total com Hora-Aula

| ATIVIDADE | Valor por Turma (R$) | Valor para 10(dez) turmas (R$) |
| --- | --- | --- |
| Coordenação | 1.600,00 | 16.000,00 |
| Instrutores Titulares | 4.800,00 | 48.000,00 |
| Instrutores Secundários | 4.080,00 | 40.800,00 |
| Total | 10.480,00 | 104.800,00 |

12.5 Custo com Material de Expediente

12.6 Custo com Material Didático

| Material/Serviço | Valor Unitário | VALOR PARA 10(DEZ) TURMAS (R$) |
| --- | --- | --- |
| Serviço de Impressão de Apostila | 30,00 | 6.000,00 |
| DVD virgem | 1,00 | 200,00 |
| CUSTO TOTAL COM MATERIAL DIDÁTICO | 31,00 | 6.200,00 |

12.7 Custo Total

| INVESTIMENTOS | VALOR POR TURMA (R$) | VALOR PARA 10(DEZ) TURMAS (R$) |
| --- | --- | --- |
| Hora-Aula | 10.480,00 | 104.800,00 |
| Material de Expediente | 374,00 | 3.740,00 |
| Material Didático | 620,00 | 6.200,00 |
| CUSTO TOTAL DO CURSO | 11.474,00 | 114.740,00 |
| Custo por Aluno | 573,70 |  |

13. RELATÓRIOS DE CONCLUSÃO DO CURSO

O prazo que o Campus de Ensino Metropolitano II enviará o Relatório de Conclusão de Curso à Gerência Geral de Articulação e Integração Institucional e Comunitária – GGAIIC - será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de conclusão do curso, conforme solicitação da CI nº 009/2011 da GGAIIC/GICAP. A GGAIIC, após a análise, terá um prazo de 05 (cinco) dias para remetê-lo ao IRH, dando cumprimento ao contido no Decreto 30.517, de 06 de junho de 2007.

O Relatório deverá ser enviado em 02 (duas) vias, impresso e encadernado, para a GGAIIC, protocolado na GICAP.

14. RESULTADOS ESPERADOS

Ter 20 (vinte) Bombeiros Militares qualificados, por turma, em técnicas de Atendimento Pré-Hospitalar voltadas ao Suporte Básico de Vida e de auxílio ao Suporte Avançado de Vida, com domínio básico de conhecimentos práticos e teóricos validados por protocolos nacionais e internacionais, a determinar uma resposta rápida, eficiente e segura, tanto para os profissionais envolvidos no incidente como para as vítimas, além de suprir as carências imediatas de profissionais capacitados nessa área específica.