SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

ACADEMIA INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

CAMPUS DE ENSINO RECIFE - CERE

Rua Tabira, 160 – Boa Vista, Recife-PE – CEP 50.050-330 – Fone: 3183.5341

PROJETO BÁSICO

- ATUALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COM FOCO NAS INOVAÇÕES DO INFOPOL.

Diretor do Campus de Ensino Recife

Supervisor de Ensino

Autores do Projeto

Apoio de Supervisão

## RECIFE - 2013

- TÍTULO DO PROJETO:

- ATUALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COM FOCO NAS INOVAÇÕES DO INFOPOL.

## 2. APRESENTAÇÃO

Este Projeto Básico visa apresentar à Secretaria de Administração (SAD), o planejamento para execução do CURSO ATUALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COM FOCO NAS INOVAÇÕES DO INFOPOL que funcionará no Campus de Ensino Recife– CERE, da Academia Integrada de Defesa Social – ACIDES.  O curso propõe-se capacitar 480 (quatrocentos e oitenta) policiais civis e militares do estado de Pernambuco. As ações de capacitação estão planejadas para terem início no período de junho a dezembro de 2013, contemplando 16 (dezesseis) turmas, de 10h/a cada uma. O custo total do curso está orçado em R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

- JUSTIFICATIVA

A atividade de ensino na Secretaria de Defesa Social é realizada através da Academia Integrada de Defesa Social do Estado – ACIDES, objetivando a formação e a educação continuada dos seus profissionais, respeitando as necessidades peculiares de cada órgão operativo integrante dessa secretaria. A operacionalização do Curso Atualização no Atendimento à Vítima de Violência Doméstica, com Foco nas Inovações do Infopol, visa atender a comunicação crescente do número de casos de violência doméstica contra a mulher no Estado de Pernambuco, como também, a publicação da Portaria SDS nº 2.028, de 12/07/2011 que traz dentre outras alterações no SISTEMA INFOPOL, a inclusão de crimes resultantes de violência doméstica, e pela necessidade de um atendimento técnico e humanizado, verificamos a necessidade de reforçar periodicamente junto ao efetivo policial, em especial aos Agentes e Escrivães a correta aplicação da Lei Maria da Penha.

4. OBJETIVO

4.1. Objetivo Geral

Capacitar e atualizar 480 (quatrocentos e oitenta) policiais civis e militares no atendimento à vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, quanto a correta aplicação da Lei Maria da Penha e instruí-los quanto às novas modificações do INFOPOL.

4.2. Objetivos Específicos

- Apontar a importância e a finalidade da DPMUL;

- Identificar gênero e suas implicações na violência doméstica e familiar.

- Aplicar corretamente a Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha combinando-a com outros institutos legais.

- Conhecer e usar as novas diretrizes do sistema INFOPOL no tocante ao registro de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

- BASE LEGAL

- Constituição Federal de 1988;

- Constituição Estadual de 1989

- Pacto pela Vida-Plano Estadual de Segurança Pública;

- Decreto 30.517, de 06 de junho de 2007;

- Decreto 32.540, de 25 de outubro de 2008;

- Decreto 33.254, de 03 de abril de 2009;

- Editais de Seleção de Docentes;

- Portaria nº. 2.183, de 19 de agosto de 2009.

- Código Penal Brasileiro

- Decreto-Lei 3688/41 – Lei das Contravenções Penais

- Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha

- Lei 13.457 de 03/06/2008 – Cria o DPMUL e as Delegacias que o integram.

6. PÚBLICO ALVO BENEFICIADO

480 (quatrocentos e oitenta) Policiais Civis e militares de todo o Estado de Pernambuco.

7. PLANEJAMENTO DO CURSO

7.1 Execução

O Curso Atualização no Atendimento à Vítima de Violência Doméstica, com Foco nas Inovações do INFOPOL sob a supervisão pedagógica do Campus de Ensino Recife e funcionará no DPMUL – Departamento de Polícia da Mulher nos locais indicados conforme Anexo III.

O curso funcionará em expediente completo, manhã e tarde, e cada turma terá duração de 01 (um) dia, com 10 horas-aulas regulares por dia, sendo (05) cinco horas-aulas pela manhã e 05 horas-aulas pela tarde. Cada hora-aula terá a duração de 50 minutos. Podendo cada turma ser distribuída de segunda a sexta-feira de acordo com o planejamento do curso no intuito de capacitar no mínimo um policial de cada circunscrição no Estado de Pernambuco, atendendo todas as 16 (dezesseis) AIS ( ÀREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA) para que se possa estabelecer uma interligação das circunscrições policiais não especializadas com o Departamento de Polícia da Mulher, para assegurar um atendimento humanizado e a correta articulação com a Rede de Atendimento a Mulher (Centros de Referência, Secretarias Municipais, Coordenadorias Municipais, Casas Abrigo, CREAS, CRAS) de acordo com a disponibilidade de cada região.

7.2. Período de Realização

O curso será composto por 16 (dezesseis) turmas, cada turma terá 30 (trinta) alunos. Estando prevista para iniciar no mês de novembro de 2013.

- Início: Novembro / 2013

- Duração Máxima: 10(dez) horas ministradas durante 01 (um) dia de curso

- Previsão de Término: Abril/2014

7.3. Horário das Aulas

| MANHÃ | TARDE |
| --- | --- |
| 08:00 às 08:50 | 14:00 as 14:50 |
| 08:50 às 09:40 | 14:50 as 15:40 |
| ### 20 Minutos de Intervalo | 20 Minutos de Intervalo |
| 10:00 às 10:50 | 16:00 às 16:50 |
| 10:50 às 11:40 | 16:50 às 17:40 |
| 11:40 às 12:30 | 17:40 às 18:30 |

7.4. Calendário do Curso

| CRONOGRAMA (previsão) |  |
| --- | --- |
| TURMAS | PERÍODO |
| 1ª a 2ª | Novembro/2013 |
| 3ª a 5ª | Dezembro/2013 |
| 6ª a 8ª | Janeiro/2013 |
| 9ª a 11ª | fevereiro/2013 |
| 12ª e 13ª | Março/2013 |
| 14ª a 16ª | Abril/2013 |

7.5. Processo de Seleção

7.5.1 Corpo Docente

Coordenadores e Instrutores:

O curso será ministrado pelo docente selecionado pelo Edital de Seleção e pela Coordenação da Academia Integrada de Defesa Social – ACIDES com instrutores devidamente cadastrados no cadastro Estadual de Especialistas no Conhecimento e no Ensino de Temas Relativos à Defesa Social e de Defesa Civil, no âmbito da ACIDES- PE com qualificação comprovada no tema trabalhado, ser pertencente do quadro da Polícia Civil e está lotado na DPMUL, ainda, cadastrados na Plataforma Lattes do CNPq.

7.5.2 Corpo Discente

O Curso Atualização no Atendimento à Vítima de Violência Doméstica, com Foco nas Inovações do INFOPOL é destinado aos integrantes da Policia Civil, distribuídos nas 16 AIs, preferencialmente aos que exercem as funções de polícia judiciária, a divulgação e inscrição dos alunos ficará sob responsabilidade da UNICADE- Unidade de Capacitação e Desenvolvimento, levando em consideração a disponibilidade de cada delegacia e sem prejuízo para o caráter didático das instruções. Tais vagas serão disponibilizadas com autorização e aquiescência da Academia Integrada de Defesa Social – ACIDES.

8. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E EMENTA:

CURSO ATUALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COM FOCO NAS INOVAÇÕES DO INFOPOL

Carga Horária: 10 horas

Ementa:

Conteúdo Programático:

| 01 | Organograma da Estrutura da Polícia Civil; Organograma da Estrutura da DPMUL; Lei de Criação, Missão e Formação da DPMUL. |
| --- | --- |
| 02 | Diferenciação do conceito de gênero e sexo no contexto do papel da mulher na sociedade. |
| 03 | Aspectos da Legislação da Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha: - Definição de Violência Doméstica; - Tipologia da Violência Doméstica; - Não aplicabilidade da Lei 9.099/95 (TCO); - Medidas protetivas de urgência. |
| 04 | Alterações no INFOPOL análise da Portaria nº 2.028 GAB/SDS |
| 05 | Medidas de atendimento à mulher vítima de violência doméstica na Delegacia de Polícia |
| 06 | Aspectos do serviço de abrigamento a mulher vítima de violência Preenchimento de formulários de Minutas de medidas protetivas e assistenciais e questionário de risco |

9. METODOLOGIA

A Metodologia de Ensino terá como objetivo favorecer a articulação e a alternância entre teoria e prática. As instruções serão norteadas, basicamente, na exposição dialogada dos conteúdos, demonstração das técnicas e posteriormente a prática, proporcionando a participação “ativa” dos discentes por meio de atividades que favoreçam a reflexão sobre a prática, envolvendo mecanismos intencionais que possibilitem a reflexão antes, durante e após a ação.

A elaboração do curso em questão, bem como a carga horária necessária e a bibliografia sugerida visam trabalhar o conteúdo programático exposto. Nas aulas teóricas serão utilizados recursos audiovisuais, tais como projetor multimídia, microcomputador e aparelho de som. As aulas práticas serão realizadas em ambientes internos do Campus necessárias ao processo ensino-aprendizagem, onde o instrutor demonstrará e treinará os alunos na execução da prática do conteúdo exposto em sala de aula.

10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

10.1. Do Curso

O Corpo Docente será avaliado pelos alunos de acordo com o modelo de fichas contidos na Portaria GAB/SDS nº 2.183, de 19 de agosto de 2009, e aplicado por servidores do DPMUL que não sejam instrutores titulares e coordenadores da turma a ser avaliada. Durante a aplicação da avaliação deverão ser observados os seguintes pontos:

a) Não será obrigatória a identificação do aluno na ficha de avaliação;

b) A avaliação deverá ser aplicada, impreterivelmente, no fim da aula;

c) Durante a aplicação da avaliação o docente a ser avaliado não deverá permanecer em sala de aula;

d) O resultado da avaliação (tabulação) deverá ser realizado no prazo máximo de até 08 (oito) dias, após a aplicação da mesma;

e) O docente titular e o coordenador deverão ser cientificados do resultado final das avaliações, assinando a 2ª via do documento em que ficou registrado o seu desempenho.

f) Os coordenadores de turma serão avaliados pela Gestora do DPMUL

g) O resultado das avaliações dos coordenadores de turmas seguirá o que está disposto nas alíneas (d) e (e) descritas acima.

10.2. Da Aprendizagem

O processo de avaliação dos alunos será diagnóstica, continuada e cumulativa, com ênfase a interação docente-discente e respeitará o contido no regulamento em vigor no Campus de Ensino Recife.

10.2.1.  Frequência

Não será permitida falta e atrasos à aula, caso ocorra o aluno receberá conceito “Insuficiente”, impossibilitando o recebimento de Certificado.

10.2.2. Aprovação

Avaliação do rendimento da aprendizagem do Corpo Discente será realizada através da observação dos instrutores e da participação dos alunos nas aulas, onde serão atribuídos conceitos: “Suficiente” ou “Insuficiente”.

11. RESULTADOS ESPERADOS

- Um elenco de recursos humanos especializados para atuar nas áreas operacionais da Polícia Civil de Pernambuco;

- Ampliação e otimização da capacidade de operacionalidade da PCPE no campo de atuação do Atendimento a Mulher Vítima de Violência;

- Melhoria na qualidade de serviços prestados pela Polícia à sociedade pernambucana;

- Policiais capacitados para atuarem de acordo com Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

- Servidores atualizados nas modificações do INFOPOL no que se refere a violência doméstica.

12. PROPOSTA FINANCEIRA

12.1. Custo com Hora-Aula

Os valores para pagamento de horas-aulas estão aqui projetados em consonância com o Decreto 30.517/07, de 6 de junho de 2007, para fins de planejamento financeiro, devendo ser providenciado pelo DPMUL, as devidas folhas de pagamento das horas-aulas efetivamente ministradas, conforme planejamento pedagógico do curso e atividade de Coordenação realizada, tudo conforme os valores contidos nas planilhas abaixo, considerando os valores da hora-aula a seguir especificados:

| Nível | Valor Hora-aula (R$) |
| --- | --- |
| Instrutor Titular | #### 60,00 |
| Coordenador de Turma | 20,00 |

    - Custo Geral

| DESPESAS | VALOR (R$) |
| --- | --- |
| Hora-aula | 12.800,00 |

    - Custo por Participante

| Custo por aluno | 26,66 |
| --- | --- |

13. RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DO CURSO

O DPMUL enviará o Relatório de Conclusão de Curso à Gerência Geral de Articulação e Integração Institucional e Comunitária - GGAIIC – no prazo de 10 (dez) dias, após a conclusão do curso. A GGAIIC, após a análise, terá um prazo de 05 (cinco) dias para remetê-lo ao IRH, dando cumprimento ao contido no Decreto nº. 32.540, de 24 de outubro de 2008.

O Relatório de Conclusão de curso deverá seguir as orientações contidas no Ofício Circular nº 011/ 2010-GGAIIC/GICAP, datado de 14 de julho de 2010 e demais orientações contidas na legislação em vigor.

FICHA TÉCNICA

GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Eduardo Henrique Accioly Campos

SECRETARIA DE EFESA SOCIAL

Wilson Salles Damázio

GERÊNCIA GERAL DE ARTICULAÇÃO, INTEGRAÇÃO INSTITUIÇÃO E COMUNITÁRIA

Manoel Caetano Cysneiros de Albuquerque Neto

GERÊNCIA DE ITEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Maj PM Geová da Silva Barro

- DIRETOR DO CAMPUS DE ENSINO RECIFE

- Mozart Santos Araújo

- SUPERVISOR DE ENSINO DO CERE

- Richardson Silva

DEPARTAMENTO DE POLICIA DA MULHER

Lenise Valentim da Silva

ANEXOS

ANEXO I

1 – Planilha Custo com Coordenadores

| CURSO | CARGA HORÁRIA (h/a) | VALOR POR TURMA (R$) | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| - CURSO ATUALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COM FOCO NAS INOVAÇÕES DO INFOPOL. | 10 | 200,00 | 3.200,00 |

2 – Planilha Custo com Instrutores Titulares

| CURSO | CARGA HORÁRIA (h/a) | VALOR POR TURMA (R$) | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| CURSO ATUALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COM FOCO NAS INOVAÇÕES DO INFOPOL. | 10 | 600,00 | 9.600,00 |

ANEXO II

CALENDÁRIO DAS INSTRUÇÕES

| AIS | CIRCUNSCRIÇÕES | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI11 - Nazaré da Mata | Goiana |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carpina |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Timbaúba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paudalho |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aliança |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Itambé |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazaré da Mata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vicência |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Macaparana |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Condado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lagoa de Itaenga |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Itaquitinga |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lagoa do Carro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tracunhaém |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buenos Aires |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ferreiros |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camutanga |  |  |  |  |  |  |  |
| AI12 - Vitória de Santo Antão | Vitória de Santo Antão |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gravatá |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escada |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Glória do Goitá |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pombos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amaraji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chã Grande |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Primavera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chã de Alegria |  |  |  |  |  |  |  |
| AI13 - Palmares | Palmares |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ribeirão |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barreiros |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serinhaém |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Catende |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Água Preta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gameleira |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quipapá |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rio Formoso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tamandaré |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Joaquim Nabuco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maraial |  |  |  |  |  |  |  |
|  | São José da Coroa Grande |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xexéu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cortês |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jaqueira |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belém de Maria |  |  |  |  |  |  |  |
|  | São Benedito do Sul |  |  |  |  |  |  |  |
| AI14 - Caruaru | Caruaru |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezerros |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bonito |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panelas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupira |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altinho |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agrestina |  |  |  |  |  |  |  |
|  | São Joaquim do Monte |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Riacho das Almas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lagoa dos Gatos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camocim de São Félix |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sairé |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barra de Guabiraba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ibirajuba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jurema |  |  |  |  |  |  |  |
| AI15 - Belo Jardim | Belo Jardim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesqueira |  |  |  |  |  |  |  |
|  | São Bento do Uma |  |  |  |  |  |  |  |
|  | São Caetano |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cachoeirinha |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanharó |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tacaimbó |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alagoinha |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poção |  |  |  |  |  |  |  |
| AI16 - Limoeiro | Limoeiro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Surubim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bom Jardim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Passira |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cumaru |  |  |  |  |  |  |  |
|  | João Alfredo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Orobó |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feira Nova |  |  |  |  |  |  |  |
|  | São Vincente Ferrer |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Casinhas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Machados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vertente do Lério |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salgadinho |  |  |  |  |  |  |  |
| AI17 - Santa Cruz do Capibaribe | Brejo da Madre de Deus |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jataúba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Santa Cruz do Capibaribe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toritama |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taquaritinga do Norte |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vertentes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frei Miguelinho |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Santa Maria do Cambucá |  |  |  |  |  |  |  |
| AI18 - Garanhuns | Garanhuns |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bom Conselho |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Águas Belas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lajedo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canhotinho |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caetés |  |  |  |  |  |  |  |
|  | São João |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capoeiras |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iati |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correntes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saloá |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calçados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lagoa do Ouro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paranatama |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jucati |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Palmerina |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anjelim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brejão |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terezinha |  |  |  |  |  |  |  |
| AI19 - Arcoverde | Arcoverde |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buíque |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sertânia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Custódia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Itaíba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ibimirim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tupanatinga |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pedra |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Venturosa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manari |  |  |  |  |  |  |  |
| AI20 - Afogados da Ingazeira | Afogados da Ingazeira |  |  |  |  |  |  |  |
|  | São José do Egito |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabira |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Itapetim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iguaraci |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Santa Terezinha |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuparetama |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brejinho |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solidão |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ingazeira |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carnaíba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quixaba |  |  |  |  |  |  |  |
| AI21 - Serra Talhada | Serra Talhada |  |  |  |  |  |  |  |
|  | São José do Belmonte |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flores |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Triunfo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betânia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Santa Cruz da Baixa Verde |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calumbi |  |  |  |  |  |  |  |
| AI22 - Floresta | Petrolândia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Floresta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belém de São Francisco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tacaratu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jatobá |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carnaubeira da Penha |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Itacuruba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inajá |  |  |  |  |  |  |  |
| AI23 - Salgueiro | Salgueiro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parnamirim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serrita |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mirandiba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cedro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verdejante |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terra Nova |  |  |  |  |  |  |  |
| AI24 - Ouricuri | Araripina |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ouricuri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bodocó |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ipubi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trindade |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Santa Filomena |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Santa Cruz de Malta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moreilândia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Granito |  |  |  |  |  |  |  |
| AI25 - Cabrobó | Santa Maria da Boa Vista |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabrobó |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Orocó |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lagoa Grande |  |  |  |  |  |  |  |
| AI26 - Petrolina | Petrolina |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Afrânio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dormentes |  |  |  |  |  |  |  |